## Blad1
| Inputs: | Activiteit: | wie | deadline | Gereed | Outputs:
Wp1: Contract
WP Manager: Devin | Projectboek | Regels voor maken product | iedereen | Ma 28-04-14 tot Zo 04-05-14 | Ja | Ondertekend Samenwerkingscontract
| kick-off | Contract tekenen | iedereen | ma 28-04-14 tot Zo 04-05-14
Wp2: Plan van Aanpak
WP Manager: Edwin | Projectboek | Plan van Aanpak maken | iedereen | ma 28-04-14 tot Zo 04-05-14 | Ja | Plan van Aanpak
kick-off
Wp3: Probleemomschrijving
WP Manager: Nikki | Projectboek | Requirement diagram | Edwin | ma 05-05-14 tot Zo 11-05-14 | ja | Requirement diagram
| kick-off | Use-case diagram | Nikki | ma 05-05-14 tot zo 11-05-14 | ja | Use-case diagram
Plan van aanpak
Wp4: Morfologische box
WP Manager: Roel | Plan van aanpak | Verschillende grijpers bedenken | iedereen | ma 05-05-14 tot zo 11-05-14 | ja | Morfologische box
| Requirement diagram | Morfologische uitkomst | Dennis en Roel | ma 05-05-14 tot zo 11-05-14 | ja | Gekozen systeem
Use-case diagram
Projectboek
WP5: Programmeren
WP Manager: Dennis | Plan van aanpak | State-machine diagram maken | Devin en roel | ma 05-05-14 tot zo 08-06-14 | ja | State-machine diagram
| Requirement diagram | Block Definition Diagram maken | Edwin | ma 05-05-14 tot zo 08-06-14 | ja | Block Definition Diagram
| Use-case diagram | Data uitlezen | Nils en Alex | vr 16-05-14 | nee | Activity Diagram
| Morfologische box | GitHub | Nikki | vr 23-05-14 | nee
| Projectboek | Stabilisatie + PID-regelaar maken | Edwin en Nils | vr 23-05-14 | nee
|  | Voorwerp laten vallen | Dennis en Roel | vr 23-05-14 | nee
|  | Achtje maken 2D vlak | Devin, Alex en Roel | di 03-06-14 | nee
|  | Achtje maken 3D vlak | Devin, Alex en Roel | vr 06-06-14 | nee
Activity Diagram maken
Wp6: Testen
WP Manager: Nils | Testsysteem | Prototype Testen | iedereen | ma 05-05-14 tot zo 08-06-14 | nee | Testresultaten
Volledig werkende UAV
Wp7: Optimaliseren
WP Manager: Alex | Testresultaten | Problemen corrigeren | iedereen | ma 09-06-14 tot za 16-06-14 | nee | Geoptimaliseerde UAV
Wp8: Documentatie
WP Manager: Roel | Tutorial | Documentatie | iedereen | ma 09-06-14 tot vr 13-06-14 | nee | Eindrapport
| Geoptimaliseerde UAV | 360 graden feedback | iedereen | ma 16-06-14 tot vr 20-06-14 |  | 360 graden feedback
Projectboek
Code UAV
Alle documentatie
Wp9: Presentatie/ Demonstratie
WP Manager: Devin | Alle behaalde resultaten | Presentatie maken | iedereen | ma 16-06-14 tot zo 22-06-14 | nee | Presentatie
| Geoptimaliseerde UAV | Presentatie | iedereen | ma 16-06-14 tot zo 22-06-14 | nee | Demonstratie
| Stap | Taak | Wie | Deadline
Positionering | 1 | Data uitlezen | Nils en Alex | Vrijdag 16/5
| 2 | GitHub | Nikki | Vrijdag 23/5
(programeren en uitwerken) | 3 | Stabilisatie + PID-regelaar maken | Edwin en Nils | Vrijdag 23/5
| 4 | Voorwerp laten vallen | Dennis en Roel | Vrijdag 23/5
| 5 | Achtje maken 2D vlak | Devin, Alex en Roel | Dinsdag 3/6
| 6 | Achtje maken 3D vlak | Devin, Alex en Roel | Vrijdag 6/6
| Evtentueel | Formule code bepaling |  | N/A